## Заработная плата
№ | ЭТАПЫ / РАБОТЫ | [7 empty] | ТРУДОЕМКОСТЬ, Ч | ТРУДОЕМКОСТЬ, ДНИ | СТОИМОСТЬ, ₽ | НАЧАЛО,НЕД | ДИАГРАММА ГАНТА, НЕД,
1 | Проектирование и дизайн | AN | DE | FE | BE | MD | QA | PM |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
2018-01-01 | Сбор требований, первоначальное проектирование | 20 | [5 empty] | 5 | 25 | 3.125 | 23500 | 1
2018-02-01 | Проектирование клиентской логики и пользовательского интерфейса |  | 29 |  |  |  |  | 11 | 40 | 5 | 36700 | 1.625
2018-01-01 | Дизайн и отрисовка Интерфейса для iPhone |  | 0 |  |  |  |  | 9 | 9 | 1.125 | 6300 | 2.625
2018-02-01 | Дизайн и отрисовка интерфейса для Андроид |  | 0 |  |  |  |  | 9 | 9 | 1.125 | 6300 | 2.85
2018-03-01 | Проработка пользовательских сценариев |  | 19 |  |  |  |  | 2.375 | 21.375 | 2.6719 | 20662.5 | 3.075
2018-04-01 | Панель пользователя | 10 | 20 |  |  |  |  | 3.75 | 33.75 | 4.2188 | 32625 | 3.6094
2018-05-01 | Административная панель | 11 | 18 |  |  |  |  | 6 | 35 | 4.375 | 33200 | 4.4531
2018-06-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: ДИАГРАММА ГАНТА, НЕД, 4
| ИТОГО ПО ЭТАПУ: | [7 empty] | 173.125 |  | 159287.5
№ | ЭТАПЫ / РАБОТЫ | [7 empty] | ТРУДОЕМКОСТЬ, Ч | ТРУДОЕМКОСТЬ, ДНИ | СТОИМОСТЬ, ₽ | НАЧАЛО,НЕД | ДИАГРАММА ГАНТА, НЕД, 1: ДИАГРАММА ГАНТА, НЕД,
2 | Проектирование серверной архитектуры | AN | DE | FE | BE | MD | QA | PM |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
2.1 | Общая архитектура | 80 |  |  | 10 |  |  | 18 | 108 | 13.5 | 99700 | 1
2.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: ДИАГРАММА ГАНТА, НЕД, 1
2.3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: ДИАГРАММА ГАНТА, НЕД, 1
2.4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: ДИАГРАММА ГАНТА, НЕД, 1
2.5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: ДИАГРАММА ГАНТА, НЕД, 2
2.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: ДИАГРАММА ГАНТА, НЕД, 2
2.7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: ДИАГРАММА ГАНТА, НЕД, 2
2018-08-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: ДИАГРАММА ГАНТА, НЕД, 3
2018-09-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: ДИАГРАММА ГАНТА, НЕД, 3
| ИТОГО ПО ЭТАПУ: | [7 empty] | 108 |  | 99700
3 | Бэкэнд | AN | DE | FE | BE | MD | QA | PM |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
3.1 | Административная панель
3.1.1 | Подсистема пользователей | 7 | [5 empty] | 1.4 | 8.4 | 1.05 | 7980 | 1
3.1.2 | Управление пользователями | 6 | [5 empty] | 1.2 | 7.2 | 0.9 | 6840 | 1.21
3.1.3 | Управление доступом | 6 | [5 empty] | 1.2 | 7.2 | 0.9 | 6840 | 1.39
3.1.4 | Рейтинг команд | 9 | [5 empty] | 1.8 | 10.8 | 1.35 | 10260 | 1.57
3.1.5 | Рейтинг пользователей | 9 | [5 empty] | 1.8 | 10.8 | 1.35 | 10260 | 1.84
3.1.6 | Карта команд | 11 | [5 empty] | 2.2 | 13.2 | 1.65 | 12540 | 2.11
3.1.7 | Рекоменлации для пользователей | 13 | [5 empty] | 2.6 | 15.6 | 1.95 | 14820 | 2.44
3.1.8 | Настройки | 3 | [5 empty] | 0.6 | 3.6 | 0.45 | 3420 | 2.83
3.1.9 | Статистика | 9 | [5 empty] | 1.8 | 10.8 | 1.35 | 10260 | 2.92
3.1.10 | Отчеты | 5 | [5 empty] | 1 | 6 | 0.75 | 5700 | 3.19
3.1.11 | Доп. пожелания заказчика | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.34
3.2 | Панель Пользователя | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.34
3.2.1 | Рейтинг | 3 | [5 empty] | 0.6 | 3.6 | 0.45 | 3420 | 3.34
3..3 | Монеты | 3 | [5 empty] | 0.6 | 3.6 | 0.45 | 3420 | 3.43
3.3.1 | Бейджи | 3 | [5 empty] | 0.6 | 3.6 | 0.45 | 3420 | 3.52
3.3.2 | Задания | 11 | [5 empty] | 2.2 | 13.2 | 1.65 | 12540 | 3.61
3.3.3 | Карты | 11 | [5 empty] | 2.2 | 13.2 | 1.65 | 12540 | 3.94
3.3.4 | Вызовы | 15 | [5 empty] | 3 | 18 | 2.25 | 17100 | 4.27
3.3.5 | Статисика | 10 | [5 empty] | 2 | 12 | 1.5 | 11400 | 4.72
3.4.6 | Советы | 10 | [5 empty] | 2 | 12 | 1.5 | 11400 | 5.02
3.3 | Телеграмм Бот | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.32
3.4.3 | Разработка телеграмм-бота | 20 | [5 empty] | 4 | 24 | 3 | 22800 | 5.32
| ИТОГО ПО ЭТАПУ: | [7 empty] | 196.8 |  | 187029.67
4 | Фронт-энд | AN | DE | FE | BE | MD | QA | PM |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
4.1 | Административная панель | 60 | [5 empty] | 12 | 72 | 0 | 68400 | 1
4.2 | Панель пользователя | 80 | [5 empty] | 16 | 96 | 0 | 91200 | 1
4.3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
4.4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 8
4.5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 8
4.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 8
| ИТОГО ПО ЭТАПУ: | [7 empty] | 168 |  | 159600
5 | Тестирование, управление качеством, деплой | AN | DE | FE | BE | MD | QA | PM |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
2017-01-05 | Управление качеством, поиск и устранение ошибок | 70 | [5 empty] | 8.75 | 78.75 | 0 | 76125 | 1
2018-02-05 | Развертывание на серверах заказчика | 20 | [5 empty] | 2.5 | 22.5 | 2 | 21750 | 1
| ИТОГО ПО ЭТАПУ: | [7 empty] | 101.25 |  | 97875
6 | Тестирование, управление качеством, публикация | AN | DE | FE | BE | MD | QA | PM |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
2021-01-06 | Управление качеством, поиск и устранение ошибок | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2021-02-06 | Подготовка и оптимизация текстов, изображения для публикации (ASO). Публикация проекта в магазине приложений. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1
| ИТОГО ПО ЭТАПУ: | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: | [7 empty] | 747.175 |  | 703492.17
Подготовлено на основании документа "Спецификация функциональных требований" Все цены указаны без НДС.
| Заработная плата | [7 empty] | 703492.17
| Накладные расходы | [7 empty] | 140698.434
| Соц. Взносы | [7 empty] | 211047.651
| Амортизацтя | [7 empty] | 105523.8255
| Оплата лицензий ПО | [7 empty] | 28139.6868
| Бухгалтер, аутсорсинг | [7 empty] | 11889.0177
| Итог: | [7 empty] | 1200790.785
| Коэффициент п Коэффициент погрешности расчетов - 1,7 ( максимально-возможная сумма)огрешности расчетов - 1,5 ( мксимально-возможная сумма) | [7 empty] | 1801186.1775

## Ставки
Ставки специалистов
стоимость в час
AN | Аналитика и проектирование, дизайн | 1000
DE | Дизайн | 1000
FN | Frontend | 625
BE | Backend | 710
MD | Mobile Developer | 625
QA | Тестирование | 500
PM | Менеджмент | 700